## Cronograma Físico-Financeiro
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO *
Etapa | Subetapa | Prazo |  | Valor ***
|  | Descrição | Data **
Primeira etapa | Entrega dos equipamentos | 60 dias corridos após a assinatura do contrato | XX/XX/XXXX | -
| Montagem, instalação e testes**** | 15 dias corridos após o término do prazo de entrega dos equipamentos | XX/XX/XXXX
| Programação e configuração | 15 dias corridos contados a partir da finalização da montagem e instalação | XX/XX/XXXX
| Treinamento | 10 dias corridos contados da finalização da programação e configuração da solução | XX/XX/XXXX
Suporte técnico |  | Prestação de suporte técnicodurante a vigência contratual, com início a partir da entrega completa da primeira etapa. | de XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX
Segunda etapa | Entrega dos equipamentos | 60 dias corridos após a emissão da ordem de serviço | XX/XX/XXXX
| Montagem, instalação e testes | 15 dias corridos após o término do prazo de entrega dos equipamentos | XX/XX/XXXX
| Programação e configuração | 15 dias corridos contados a partir da finalização da montagem e instalação | XX/XX/XXXX
| Treinamento | 10 dias corridos contados da finalização da programação e configuração da solução | XX/XX/XXXX
Suporte técnico |  | Prestação de suporte técnicodurante a vigência contratual, com início a partir da entrega completa da segunda etapa. | XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX
Total
* Cronograma elaborado com base na planilha orçamentária de referência da licitação, sujeito a ajustes conforme a proposta da empresa contratada. ** O preenchimento das datas será feito após a realização de cada item previsto no cronograma. *** No lançamento do valor referente ao suporte técnico, deverá ser considerado o período de vigência contratual, com início a partir da entrega da etapa respectiva. **** No item “montagem, instalação e testes”, deverá ser considerado, em cada, etapa 50% do valor previsto para supervisão da obra e ART, previsto na planilha orçamentária.